|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des actions | Temps nécessaire | Date de lancement | Date réelle | Mesure collective | Personne en charge |  |
| Plan de communication | 1 semaine | 10/12/19 | 13/12/19 |  | Rebk |  |
| Plan marketing | 1 semaine | 13/12/19 | 14/12/19 |  | Rebk |  |
| Création réseaux sociaux | 1 jour | 15/12/19 | 15/12/19 |  | Rebk |  |
| Postes de lancement de marque | 3 jours | 15/12/19 | 18/12/19 |  | Rebk |  |
| Référencement | 1 jour | 15/12/19 | 15/12/19 |  | Rebk |  |
| Concevoir cartes de visite | 1 jour | 09/12/19 | 09/12/19 |  | Rebk |  |
| Concevoir dépliants | 1 jour | 17/12/19 | 17/12/19 |  | Rebk |  |
| Achat matériel hors-média | 1 jour | 16/12/19 | 16/12/19 |  | Rebk |  |
| Communiqué de presse | 2 jours | 16/12/19 | 18/12/19 |  | Rebk |  |
| Kit communication interne | 1 semaine | 13/12/19 | 13/12/19 |  | Rebk |  |
| Jeux concours | 2 semaines | 09/12/19 | 20/12/19 |  | Rebk |  |